## Hoja1
ESTIMACIÓN DE COSTOS
Factores de peso de los actores
Tipo de actor | Descripción |  |  | Factor de peso | Número de actores | Resultado
Simple | Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar mediante una interfaz de programación(API, Aplication Programming Interface) |  |  | 1 | 0 | 0
Promedio | Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar mediante un protocolo o una interfaz basada en texto. |  |  | 2 | 0 | 0
Complejo | Una persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz gráfica. |  |  | 3 | 3 | 9
[5 empty] | Total | 9
[5 empty] | WAU | 9
Factores de peso de los casos de uso.
Tipo de caso de uso |  | Descripción |  |  | Factor | Número de Casos de Uso | Resultado
de peso
Simple |  | 1-3 Transacciones |  |  | 5 | 9 | 45
Promedio |  | 4-7 Transacciones |  |  | 10 | 6 | 60
Complejo |  | Mayor de 8 Transacciones. |  |  | 15 | 1 | 15
[6 empty] | Total | 120
UUCW = 120
Calculando | UUCP = UAW + UUCW
UUCP = 129
Determinación del factor de complejidad técnica (TCF)
Número de factor |  | Descripción |  | Peso | Valor | Factor | Comentario
T1 |  | Sistema Distribuido |  | 2 | 5 | 10 | El sistema es Web, por lo que posee cierto nivel de distribución
T2 |  | Tiempo de respuesta |  | 1 | 3 | 3 | El tiempo de respuesta respalda los objetivos que se persiguen con el proyecto realizado, por lo que es el adecuado.
T3 |  | Eficiencia por el usuario |  | 1 | 0 | 0 | Algunos roles necesitan estar relacionados con el sistema para su mejor funcionamiento.
T4 |  | Proceso interno complejo |  | 1 | 0 | 0 | El sistema no posee cálculos complejos, aunque proporciona una serie de datos lógicos que necesitan un nivel medio de conocimiento para lograr su correcta comprensión.
T5 |  | Reusabilidad |  | 1 | 4 | 4 | No es objetivo esencial hacer reusabilidad del código, a pesar de que este será orientado a objetos y podrá ser usado por sistemas similares.
T6 |  | Facilidad de instalación |  | 0.5 | 1 | 0.5 | Por ser un sistema Web la complejidad de instalación es mínima.
T7 |  | Facilidad de uso |  | 5 | 5 | 25 | El sistema debe ser fácil de usar, aunque se encuentra dirigido a personas ajenas al centro además.
T8 |  | Portabilidad |  | 2 | 5 | 10 | El sistema se encuentra diseñado para que sea usado en situaciones similares en otras empresas, además como está desarrollado en php puede ser publicado en cualquier plataforma.
T9 |  | Facilidad de cambio |  | 1 | 5 | 5 | El sistema encuentra estructurada para que los cambios realizados afecten lo menos posible las funcionalidades del sistema.
T10 |  | Concurrencia |  | 1 | 2 | 2 | La concurrencia es tratada con suma importancia.
T11 |  | Objetivos especiales de seguridad |  | 1 | 5 | 5 | La seguridad del sistema es un tema bastante controlado, ya que el sistema sólo permite que un usuario realice las funcionalidades correspondientes a su rol dentro del sitio.
T12 |  | Acceso directo a terceras partes |  | 1 | 0 | 0 | La aplicación es accesible a cualquier usuario.
T13 |  | Facilidades especiales de entrenamiento a usuarios finales |  | 1 | 1 | 1 | No se hace necesario el entrenamiento de los usuarios finales, debido a la facilidad de uso que presenta el sistema, pero se debe incluir unmanual de usuario para garantizar la correcta usabilidad de dicho sistema.
|  |  |  | Total Factor |  | 65
TCF = 0.6 + 0.01 * Total Factor
TCF = 0.6 + 0.01 * 65
TCF = 1.25
Determinación del factor ambiente (EF)
Número del factor |  | Descripción |  |  | Peso | Valor | Factor | Comentario
E1 |  | Familiaridad con el modelo del proyecto usado. |  |  | 1.5 | 3 | 4.5 | Se está familiarizado con el modelo del proyecto, pero la experiencia en el modelado es media.
E2 |  | Experiencia en la aplicación |  |  | 0.5 | 4 | 2 | No es una aplicación que requiera de mucha experiencia, pero se necesita de un equipo capacitado y de conocimientos suficientes para garantizar su correcto funcionamiento.
E3 |  | Experiencia OO. |  |  | 1 | 4 | 4 | Se considera cierto grado de experiencia en la programación orientada a objetos (OO), debido a que esta es la que se ha estudiado y trabajado.
E4 |  | Capacidad del analista líder. |  |  | 0.5 | 2 | 1 | No existe analista líder, los analistas que integran el equipo de trabajo poseen capacidad media.
E5 |  | Motivación. |  |  | 1 | 5 | 5 | Alta
E6 |  | Estabilidad de los requerimientos. |  |  | 2 | 4 | 8 | Aunque el sistema se encuentra sujeto a cambios, el mismo brinda las funcionalidades esenciales que dan cumplimiento a los objetivos que iniciaron su realización.
E7 |  | Personal media jornada. |  |  | -1 | 0 | 0 | Se trabajará a tiempo completo.
E8 |  | Dificultad en lenguaje de programación. |  |  | 1 | 3 | 3 | Como el lenguaje empleado fue php y este ofrece grandes facilidades y ventajas, se considera una dificultad media suempleo.
[5 empty] | Total | 23
EF=1.4-0.03*Total Factor
EF=1.4-0.03*23
EF=0,71
UCP=puntos de casos de uso ajustados
UCP=UUCP * TCF * EF
UCP=129*1.25*0,71
UCP=114.4875
Calculo del esfuerzo
E = UCP * CF
E: esfuerzo estimado en horas-hombre.
CF: Factor de conversión (20 horas-hombre por defecto).
E = 114.4875 * 20
E=2289.75 Horas-Hombre |  | (contempla sólo el desarrollo de la funcionalidad, 40% aproximadamente)
Distribución genérica del esfuerzo.
Actividad |  |  | Porcentaje
Análisis |  |  | 10.00%
Diseño |  |  | 20.00%
Programación |  |  | 40.00%
Pruebas |  |  | 15.00%
Sobrecarga(otras actividades) |  |  | 15.00%
Distribución real del esfuerzo.
Actividad |  |  | Porcentaje
Análisis |  |  | 572.43
Diseño |  |  | 1144.88
Programación |  |  | 2289.75
Pruebas |  |  | 858.67
Sobrecarga(otras actividades) |  |  | 858.67
Total |  |  | 5724.38
ETotal = 5724.38 horas /hombre
Cálculo del tiempo de desarrollo:
TDesarrollo = ETotal/CHTotal CHTotal: Cantidad de hombres
TDesarrollo = 5724.38/4
TDesarrollo = 1431.1 horas
Considerando que se trabajan 8 horas diarias:
TDesarrollo = TDesarrollo/8 horas/día
TDesarrollo = 1431.1 horas/8 horas/día
TDesarrollo = 179 días aproximadamente (5.9 meses)
Cálculo del costo:
CostoTotal = ETotal * 4 * TH TH: Tarifa horaria(= 1.031)
CostoTotal = 5724.38 * 4 * 1.031
CostoTotal = $23607,34